## 工作表1
计划
	分类	具体	执行人	开始	结束	工时	级别	备注
	地图核心	将google 地图整体替换成百度地图 / ，完成地图marker 显示，marker 添加， / 线路显示，好友位置，交通线路，每日轨迹	李文静	11年9月13日	11年9月23日	10天	1	具体功能显示可以参考，一起需求来做
	个人主页	用户在个人主页发起一个活动，活动整体的 / 一个生命周期设计	唐勇	11年9月13日	11年9月18日	5天	1
		梦想单	唐勇	11年10月3日	11年10月5日	2天	2
		淘梦	唐勇	11年10月6日	11年10月8日	2天	2
	群组	群组功能的需求分析，和功能增加	唐勇	11年9月19日	11年9月24日	5天	1
			李文静	11年10月1日	11年10月5日	4天	1
	分享	增加 视频分享，包括视频url 和视频上传， / 和最后查看效果	李文静	11年9月24日	11年9月29日	5天	1
	sns	最近来访功能	李文静			2天	2
		meet peole 功能整体设计	唐勇	11年9月24日	11年9月28日	4天	1	类似速配的方式进行。用户A参与进入 / MEET活动，上传一张近况照，同时 / 可进入MEET页面，阅读一组同样参 / 加MEET活动的异性的图片，如果喜 / 欢其中的用户B，则选择MEET He/Him / ，同时A的图片及MEET请求将发送至B， / 若b也同样有意，则开始建立友好关系。 / 用户可以对方的条件进行约束限制（以地 / 理位置为主），每天只允许1-2个MEET请 / 求，这样可以让用户对meet行为进行有 / 效规范
	place主页	place 活动版块	唐勇	11年9月29日	11年10月3日	4天	1	作为商家，商家能够在place页面发布一些 / 活动， 文字+ 图片+视频 / 优惠或者团购之类的形式。